## Gantt
[7 empty] | Junio de 2026 | [16 empty] | Julio de 2026
Nº | Tarea | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % | 14D | 15L | 16M | 17X | 18J | 19V | 20S | 21D | 22L | 23M | 24X | 25J | 26V | 27S | 28D | 29L | 30M | 1X | 2J | 3V | 4S | 5D | 6L | 7M | 8X | 9J | 10V | 11S | 12D | 13L | 14M | 15X | 16J
1 | Análisis funcional y diseño de la solución | Equipo | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1.5 | 0%
| ├─ Sesiones de consultoría con interlocutor cliente | Equipo | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 0.75 | 0%
| ├─ Documento de diseño técnico-funcional | Equipo | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.75 | 0%
4 | Configuración de tablas maestras (Master Data) | Equipo | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.75 | 0%
| ├─ Estados, Tipos de Notificación y Organismos Emisores | Equipo | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.3 | 0%
| ├─ Usuarios, Equipos de Tramitación y Sociedades | Equipo | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.3 | 0%
| ├─ Carga inicial de datos maestros (Document Loader) | Equipo | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.15 | 0%
8 | Configuración del expediente Notificaciones (Dispatching Room) | Equipo | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0.25 | 0%
9 | Configuración de 3 categorías destino (Laboral, SSGG, RRHH) | Equipo | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0.5 | 0%
| ├─ Categoría Departamento Laboral | Equipo | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0.19 | 0%
| ├─ Categoría Servicios Generales | Equipo | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.19 | 0%
| ├─ Categoría RRHH | Equipo | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.19 | 0%
13 | Diseño y configuración de workflows | Equipo | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 1.5 | 0%
| ├─ WF Asignación Equipo de Tramitación (automático) | Equipo | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Dispatching Room (clasificación y reparto) | Equipo | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Tramitación en Zonas Destino (común a 3 equipos) | Equipo | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.5 | 0%
17 | Integración Content Connector y descarga automatizada | Equipo | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1.5 | 0%
| ├─ Configuración Content Connector y carpetas vigiladas | Equipo | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.75 | 0%
| ├─ Perfiles de indexación y mapeo de metadatos | Equipo | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0.75 | 0%
20 | Configuración de seguridad (roles y grupos) | Equipo | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0.5 | 0%
21 | Plantillas de email, alertas y consultas cruzadas | Equipo | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0.5 | 0%
22 | Pruebas y puesta en producción | Equipo | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 1.5 | 0%
| ├─ Pruebas integradas con cliente (UAT) | Equipo | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | 0%
| ├─ Soporte go-live | Equipo | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.5 | 0%
25 | Formación a usuarios clave y administradores | Equipo | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 0%
26 | Gestión de proyecto y contingencia (10%) | Equipo | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | 0%
Leyenda
0%
1 – 25%
26 – 50%
51 – 75%
76 – 100%
Fin de semana