## Gantt
Marzo de 2026
Nº | Tarea | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % | 1D | 2L | 3M | 4X | 5J | 6V | 7S | 8D | 9L | 10M | 11X | 12J | 13V | 14S | 15D | 16L | 17M | 18X | 19J | 20V | 21S | 22D | 23L | 24M
1 | Análisis funcional y diseño técnico | Equipo | 2026-02-28 23:00 | 2026-02-28 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Sesiones de consultoría con interlocutor del cliente | Equipo | 2026-02-28 23:00 | 2026-02-28 23:00 | 0.75 | 0%
| ├─ Documento de especificaciones funcionales y reglas de reparto | Equipo | 2026-03-01 23:00 | 2026-03-01 23:00 | 0.75 | 0%
4 | Configuración estructura documental Therefore™ | Equipo | 2026-03-03 23:00 | 2026-03-03 23:00 | 1.75 | 0%
| ├─ Expediente principal Notificaciones (Dispatching Room) - 15 campos | Equipo | 2026-03-03 23:00 | 2026-03-03 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ 3 categorías destino dependientes (Laboral, SSGG, RRHH) - 0.19d c/u | Equipo | 2026-03-04 23:00 | 2026-03-04 23:00 | 0.57 | 0%
| ├─ Categorías Documentación del Servicio y Auditorías WF | Equipo | 2026-03-04 23:00 | 2026-03-04 23:00 | 0.37 | 0%
| ├─ 6 tablas maestras (Estados, Tipos, Usuarios, Equipos, Sociedades, Organismos) - 0.1d c/u | Equipo | 2026-03-05 23:00 | 2026-03-05 23:00 | 0.6 | 0%
9 | Desarrollo de flujos de trabajo | Equipo | 2026-03-06 23:00 | 2026-03-06 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ WF Asignación de Equipo de Tramitación (automático) | Equipo | 2026-03-06 23:00 | 2026-03-06 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Tramitación Dispatching Room con scripting de reparto | Equipo | 2026-03-08 23:00 | 2026-03-08 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Tramitación en Categoría Destino (común a 3 equipos) | Equipo | 2026-03-08 23:00 | 2026-03-08 23:00 | 0.5 | 0%
13 | Integración Content Connector y carga inicial | Equipo | 2026-03-10 23:00 | 2026-03-10 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Configuración Content Connector para ingesta de notificaciones | Equipo | 2026-03-10 23:00 | 2026-03-10 23:00 | 1 | 0%
| ├─ Perfiles de indexación para carga de datos maestros iniciales | Equipo | 2026-03-11 23:00 | 2026-03-11 23:00 | 0.5 | 0%
16 | Configuración de seguridad y multisociedad | Equipo | 2026-03-13 23:00 | 2026-03-13 23:00 | 0.75 | 0%
| ├─ Grupos de seguridad por equipo y sociedad (filtrado por CIF) | Equipo | 2026-03-13 23:00 | 2026-03-13 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Asignación de roles a 7 usuarios y permisos por categoría | Equipo | 2026-03-15 23:00 | 2026-03-15 23:00 | 0.25 | 0%
19 | Pruebas y puesta en producción | Equipo | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-16 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Pruebas integradas de reparto y workflows (≈20% del desarrollo) | Equipo | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-16 23:00 | 1 | 0%
| ├─ Validación con usuarios clave y ajustes finales | Equipo | 2026-03-17 23:00 | 2026-03-17 23:00 | 0.5 | 0%
22 | Formación y soporte go-live | Equipo | 2026-03-19 23:00 | 2026-03-19 23:00 | 1 | 0%
| ├─ Sesión única de formación a usuarios clave (4h) | Equipo | 2026-03-19 23:00 | 2026-03-19 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Acompañamiento en arranque productivo | Equipo | 2026-03-22 23:00 | 2026-03-22 23:00 | 0.5 | 0%
25 | Contingencia (12%) | Equipo | 2026-03-23 23:00 | 2026-03-23 23:00 | 1.25 | 0%
| ├─ Margen para imprevistos en integración con orígenes (DEHÚ, AEAT, Juzgados) | Equipo | 2026-03-23 23:00 | 2026-03-23 23:00 | 1.27 | 0%
Leyenda
0%
1 – 25%
26 – 50%
51 – 75%
76 – 100%
Fin de semana