## Gantt
[7 empty] | Marzo de 2026 | [30 empty] | Abril de 2026
Nº | Tarea | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % | 1D | 2L | 3M | 4X | 5J | 6V | 7S | 8D | 9L | 10M | 11X | 12J | 13V | 14S | 15D | 16L | 17M | 18X | 19J | 20V | 21S | 22D | 23L | 24M | 25X | 26J | 27V | 28S | 29D | 30L | 31M | 1X | 2J | 3V | 4S | 5D | 6L | 7M | 8X | 9J | 10V | 11S | 12D | 13L | 14M
1 | Análisis funcional y diseño de la solución | Equipo | 2026-02-28 23:00 | 2026-02-28 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Sesiones de análisis con interlocutor (Laia Pujolras y equipos) | Equipo | 2026-02-28 23:00 | 2026-02-28 23:00 | 0.75 | 0%
| ├─ Documentación reglas de reparto y diseño de tablas maestras | Equipo | 2026-03-01 23:00 | 2026-03-01 23:00 | 0.75 | 0%
4 | Configuración expediente principal Dispatching Room | Equipo | 2026-03-03 23:00 | 2026-03-03 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ Definición de campos e índices (15-20 campos) | Equipo | 2026-03-03 23:00 | 2026-03-03 23:00 | 0.15 | 0%
| ├─ Formulario y validaciones | Equipo | 2026-03-04 23:00 | 2026-03-04 23:00 | 0.1 | 0%
7 | Configuración categorías destino (3 equipos) | Equipo | 2026-03-05 23:00 | 2026-03-05 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Categoría Departamento Laboral (0.19d) | Equipo | 2026-03-05 23:00 | 2026-03-05 23:00 | 0.19 | 0%
| ├─ Categoría Servicios Generales (0.19d) | Equipo | 2026-03-08 23:00 | 2026-03-08 23:00 | 0.19 | 0%
| ├─ Categoría RRHH (0.19d) | Equipo | 2026-03-08 23:00 | 2026-03-08 23:00 | 0.19 | 0%
11 | Configuración tablas maestras (6 tablas) | Equipo | 2026-03-09 23:00 | 2026-03-09 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Sociedades, Organismos, Tipos, Estados, Equipos, Usuarios (0.1d c/u) | Equipo | 2026-03-09 23:00 | 2026-03-09 23:00 | 0.6 | 0%
13 | Configuración categorías documentación servicio y auditorías WF | Equipo | 2026-03-11 23:00 | 2026-03-11 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Documentación del Servicio | Equipo | 2026-03-11 23:00 | 2026-03-11 23:00 | 0.19 | 0%
| ├─ Auditorías WF | Equipo | 2026-03-12 23:00 | 2026-03-12 23:00 | 0.19 | 0%
16 | Desarrollo de flujos de trabajo (3 WF) | Equipo | 2026-03-13 23:00 | 2026-03-13 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ WF Asignación equipo de tramitación (simple) | Equipo | 2026-03-13 23:00 | 2026-03-13 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Dispatching Room (clasificación + reparto) | Equipo | 2026-03-15 23:00 | 2026-03-15 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ WF Notificaciones categorías destino (tramitación común) | Equipo | 2026-03-15 23:00 | 2026-03-15 23:00 | 0.5 | 0%
20 | Scripting común y reglas de reparto (organismo / tipo / persona) | Equipo | 2026-03-17 23:00 | 2026-03-17 23:00 | 1 | 0%
| ├─ Script Actualización Vencimientos | Equipo | 2026-03-17 23:00 | 2026-03-17 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ Script Actualizar Historial | Equipo | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-18 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ Script Repartidor Zonas por Tipo (lógica reglas Synergie) | Equipo | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-18 23:00 | 0.5 | 0%
24 | Configuración seguridad (4 roles x 3 equipos + multi-sociedad) | Equipo | 2026-03-19 23:00 | 2026-03-19 23:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Definición grupos y roles por equipo y CIF | Equipo | 2026-03-19 23:00 | 2026-03-19 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ Asignación de permisos a categorías y campos | Equipo | 2026-03-22 23:00 | 2026-03-22 23:00 | 0.25 | 0%
27 | Integración Content Connector (descarga de notificaciones) | Equipo | 2026-03-23 23:00 | 2026-03-23 23:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Configuración carpeta vigilada y perfil de indexación | Equipo | 2026-03-23 23:00 | 2026-03-23 23:00 | 0.75 | 0%
| ├─ Mapeo de metadatos básicos (sociedad, organismo, fecha, tipo) | Equipo | 2026-03-24 23:00 | 2026-03-24 23:00 | 0.75 | 0%
30 | Configuración búsquedas y consulta de categoría cruzada | Equipo | 2026-03-26 23:00 | 2026-03-26 23:00 | 0.25 | 0%
| ├─ Búsqueda Global Notificaciones (multi-categoría) | Equipo | 2026-03-26 23:00 | 2026-03-26 23:00 | 0.25 | 0%
32 | Carga inicial de datos maestros | Equipo | 2026-03-30 22:00 | 2026-03-30 22:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Preparación perfiles de indexación e importación CSV | Equipo | 2026-03-30 22:00 | 2026-03-30 22:00 | 0.5 | 0%
34 | Plantillas de notificaciones email (HTML/CSS) | Equipo | 2026-04-01 22:00 | 2026-04-01 22:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Plantilla asignación tarea, vencimiento y cierre | Equipo | 2026-04-01 22:00 | 2026-04-01 22:00 | 0.5 | 0%
36 | Pruebas integradas y validación con cliente | Equipo | 2026-04-03 22:00 | 2026-04-03 22:00 | 1.5 | 0%
| ├─ Pruebas funcionales de flujos completos (E2E) | Equipo | 2026-04-03 22:00 | 2026-04-03 22:00 | 1 | 0%
| ├─ UAT con usuarios clave Synergie | Equipo | 2026-04-05 22:00 | 2026-04-05 22:00 | 0.5 | 0%
39 | Formación a usuarios y administradores | Equipo | 2026-04-07 22:00 | 2026-04-07 22:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Sesión formación usuarios clave (4h) | Equipo | 2026-04-07 22:00 | 2026-04-07 22:00 | 0.5 | 0%
41 | Puesta en producción y soporte hipercuidado | Equipo | 2026-04-09 22:00 | 2026-04-09 22:00 | 0.5 | 0%
| ├─ Despliegue final, validación go-live y acompañamiento | Equipo | 2026-04-09 22:00 | 2026-04-09 22:00 | 0.5 | 0%
43 | Contingencia (10%) | Equipo | 2026-04-13 22:00 | 2026-04-13 22:00 | 1.25 | 0%
| ├─ Margen para imprevistos y ajustes durante implementación | Equipo | 2026-04-13 22:00 | 2026-04-13 22:00 | 1.15 | 0%
Leyenda
0%
1 – 25%
26 – 50%
51 – 75%
76 – 100%
Fin de semana