## Gantt
Diagrama de Gantt — VOX España · Gestión de Facturas de Proveedores con Therefore™
Estimación preliminar · 13 jornadas · 104 h · 9.100 € (700 €/jornada) · Canon España, S.A.U.
Blq. | Descripción de tarea | Perfil | Días | Horas | Inicio | Fin | D1 01/07 | D2 02/07 | D3 03/07 | D4 06/07 | D5 07/07 | D6 08/07 | D7 09/07 | D8 10/07 | D9 13/07 | D10 14/07 | D11 15/07 | D12 16/07 | D13 17/07
A | Análisis, consultoría y diseño técnico | SA | 3 | 24
A.1 | Análisis funcional detallado con equipo VOX / Alive BC | SA | 1 | 8 | 2026-07-01 | 2026-07-01
A.2 | Diseño técnico: estructura documental, maestros, flujo | SA | 1 | 8 | 2026-07-02 | 2026-07-02
A.3 | Redacción del documento de Definición de Proyecto | SA | 1 | 8 | 2026-07-03 | 2026-07-03
B | Configuración base Therefore™ Online | Consultor | 2 | 16
B.1 | Alta y configuración entorno Therefore™ Online | Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-06
B.2 | Categoría Facturas Entrantes (cabecera + tabla líneas) | Consultor | 1 | 8 | 2026-07-07 | 2026-07-07
B.3 | Content Connector (carpeta vigilada / buzón entrada) | Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-08 | 2026-07-08
C | Sincronización tablas maestras vía REST API | Consultor | 1 | 8
C.1-C.6 | 5 tablas maestras SAGE X3 + configuración y pruebas | Consultor | 1 | 8 | 2026-07-08 | 2026-07-08
D | Smart Capture – Cabecera y líneas de detalle | Consultor | 2 | 16
D.1-D.5 | Modelo Smart Capture, entrenamiento y pruebas | Consultor | 2 | 16 | 2026-07-09 | 2026-07-10
E | WF revisión, matching de líneas y aprobación | SA / Consultor | 2 | 16
E.1 | WF entrada: traslado datos Smart Capture a categoría | Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-13 | 2026-07-13
E.2-E.4 | Matching automático / manual y asignación de líneas | SA/Consultor | 1 | 8 | 2026-07-14 | 2026-07-14
E.5-E.7 | Aprobación simple, notificaciones y trazabilidad | Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-15 | 2026-07-15
F | Generación fichero de intercambio JSON/XML | Consultor | 0.5 | 4
F.1-F.2 | Configuración formato + validación con Alive BC | Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-15 | 2026-07-15
G | Seguridad RBAC y gestión de usuarios | Consultor | 1 | 8
G.1 | Grupos de seguridad (revisores, aprobadores, admins) | Consultor | 1 | 8 | 2026-07-16 | 2026-07-16
H | Formación, UAT y puesta en producción | SA / Consultor | 1.5 | 12
H.1 | Sesión de formación a usuarios clave VOX | SA/Consultor | 0.5 | 4 | 2026-07-17 | 2026-07-17
H.2-H.4 | UAT, correcciones post-UAT y go-live | SA/Consultor | 1 | 8 | 2026-07-17 | 2026-07-17
TOTAL | Total estimado · 9.100 € (13 días × 700 €/jornada) |  | 13 | 104
Notas: Los días corresponden a jornadas de 8 horas efectivas. Estimación preliminar sujeta a revisión tras sesiones de análisis detallado. El esfuerzo definitivo se recogerá en el Documento de Definición de Proyecto.
Canon España, S.A.U. · Parque Empresarial La Moraleja · Avda. de Europa, 6 · 28108 Alcobendas (Madrid)